## 予実差
|  | 2015-06-04 | 2015-06-08 | 2015-06-15 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-07-06
開発環境構築
フレームワーク選択
ユーザ関連 | ユーザ認証
登録
一覧表示
グループ関連 | 登録
編集
更新
招待
脱退
グループ参加者一覧表示
グループ一覧表示
プロジェクト関連 | 作成
削除
公開範囲設定
プロジェクト名一覧表示
プロジェクト内ファイル一覧表示
コーディング関連 | ファイルの作成
編集
保存
削除
実行
ファイルのダウンロード
ファイルのアップロード
ライブコーディング
ドキュメント機能
その他 | テキストチャット
ボイスチャット
イベント通知
検索
ライブコーディング中の人を表示
オプション | 実装オプションの決定
実装
セキュリティ考察
テスト
リファクタリング
インフラ環境構築

## 予定
大分類 | 小分類 | 2015-06-11 | 2015-06-15 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-07-06
開発環境構築
フレームワーク選択
画面設計
機能設計
DB設計
ユーザ関連 | ユーザ認証
登録
検索
一覧表示
グループ関連 | 作成
削除
一覧表示
更新
招待
ルーム | 作成
一覧表示
自動削除
テキストチャット | 保存
チャット機能
匿名化
ブレスト機能 | 意見投稿
意見一覧
投票機能
思考支援機能
UI作成 | 付箋の表示
付箋の移動(ドラッグ・ドロップ)
ぬるぬる動かす
配置の修正
オプション
セキュリティ考察
テスト
リファクタリング
インフラ環境構築
アイデア出し
スケジュール調整
中間発表準備
ブレスト結果 | PDF作成
PDF保存
PDFダウンロード
一覧表示